## SRTT
No. | FECHA DE RECEPCIÓN | OFICIO | ASUNTO | ESTATUS | AVANCE | RIESGO
1 | 1.- 01/08/2024 2.- 04/10/2024 | 1.- 1.8.15.1/1154/2024, 240806-07522-UCP 2.- 1.8.15.1/1620/2024, 241002-07522-UCP | SOLICITUD DEL INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE (INSUS) PARA LA CERTIFICACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EXISTENTES, ASI COMO LA DESINCORPORACIÓN DE UNA SUPERFICIE DE 3,043 m2, DE ACUERDO AL PLANO ACTUALIZADO DE LA MANZANA 80-A, ZONA 02 DEL EX EJIDO DE SAN LORENZO TOTOLINGA, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 1.- SE REALIZO TRABAJO DE CAMPO Y GABINETE , VERIFICANDO QUE LAS VIALIDADES EXISTEN, SON UN ACTO D EHECHO (CONSOLIDADO), NO CONTEMPLADO EN EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE, POR LO QUE ES NECESARIO QUE EL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN DE CABILDO CERTIFIQUE LA EXISTENCIA DE LA VIALIDAD | 40% | QUE EL INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE NO RESPONDA ANTAES DEL 31 DE OCTUBRE, LO QUE IMPEDIRA CUMPLIR CON TIEMPOS PARA PODER TURNAR EL PUNTO DE ACUERDO AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y SEA SOMETIDO A CONSIDERACIÓN AL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN DE CABILDO.
2.- SE ELABORÓ DICTAMEN TÉCNICO NÚMERO SRTT/DRDT/016/2024, RESULTANDO QUE D ELA SUPERFICIE SOLICITADA PARA DESINCORPORAR, SÓLO 2811 M2 SON PROCEDENTES
3.- CON FECHA 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A TRAVEZ DEL OFICIO DGDU/III/4021/2024 SE SOLICITA AL INSTITUTO NACIONAL DE SUELO SUSTENTABLE (INSUS) CORRECCIÓN DE PLANO CON LA SUPERFICIE RESULTANTE
4.- UNA VEZ CORREGIDO EL PLANO, SE SOLICITARÁ A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN URBANA, OPINIÓN FAVORALE PARA LA CERTIFICACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EXISTENTES.
5.- SE ELABORARA PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL AYUNTAMEINTO EN SESIÓN DE CABILDO CERTIFIQUE LA EXISTENCIA DE LA VIALIDAD EXISTE, Y SE FIRME EL PLANO CORRESPONDIENTE POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
2 | 2024-08-03 | 1.- 1.8.15.1/1628/2024, 240930-9502-UCP | SOLICITUD DEL INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE (INSUS) PARA LA CERTIFICACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EXISTENTES, DE ACUERDO AL PLANO ACTUALIZADO DEL LOTE 08 MANZANA 10, ZONA 01, DEL EX EJIDO DE SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 1.- SE REALIZO TRABAJO DE CAMPO Y GABINETE , VERIFICANDO QUE LA VIALIDAD EXISTE, SIENDO UN ACTO D EHECHO (CONSOLIDADO), NO CONTEMPLADO EN EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE, POR LO QUE ES NECESARIO QUE EL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN DE CABILDO CERTIFIQUE LA EXISTENCIA DE LA VIALIDAD | 20%
3 | 2024-08-03 | 1.8.15.1/1603/2023, 240930-9503-UCP | SOLICITUD DEL INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE (INSUS) PARA LA CERTIFICACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EXISTENTES, ASI COMO LA DESINCORPORACIÓN DE UNA SUPERFICIE DE VIALIAD DE UNA SUPERFICIE DE 97 M2, DE ACUERDO AL PLANO ACTUALIZADO DE LA MANZANA 64, ZONA 01 DEL EX EJIDO DE SAN RAFAEL CHAMAPA MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 1.- SE REALIZO TRABAJO DE CAMPO Y GABINETE , VERIFICANDO QUE LA VIALIDAD EXISTE, SIENDO UN ACTO D EHECHO (CONSOLIDADO), NO CONTEMPLADO EN EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE, POR LO QUE ES NECESARIO QUE EL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN DE CABILDO CERTIFIQUE LA EXISTENCIA DE LA VIALIDAD | 20%
4 | 2024-08-03 | 1.8.15.1/1627/2024, 240930-9504-UCP | SOLICITUD DEL INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE (INSUS) PARA LA CERTIFICACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EXISTENTES, ASI COMO LA DESINCORPORACIÓN DE UNA SUPERFICIE DE VIALIAD DE UNA SUPERFICIE DE 137 M2, DE ACUERDO AL PLANO ACTUALIZADO DE LA MANZANA 110, ZONA 01 DEL EX EJIDO DE LOS REMEDIOS, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | 1.- SE REALIZO TRABAJO DE CAMPO Y GABINETE , VERIFICANDO QUE LA VIALIDAD EXISTE, SIENDO UN ACTO D EHECHO (CONSOLIDADO), NO CONTEMPLADO EN EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE, POR LO QUE ES NECESARIO QUE EL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN DE CABILDO CERTIFIQUE LA EXISTENCIA DE LA VIALIDAD | 20%